## Sheet1
خلاصه گزارش از قراردادهای جاری سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام - سال 1402
ردیف | نام پروژه | شهرستان محل اجرا | تاریخ جلسه کمیسیون مناقصه | شرکت | محل تامین اعتبار | شماره پیمان | تاریخ قرارداد | مدت پیمان ماه | برآورد اولیه پروژه ( میلیون ریال ) | مبلغ قرارداد ( میلیون ریال ) | مشاور پروژه | مبلغ صورت وضعیت تایید شده | مبلغ تعدیل تایید شده
1 | خر+B3:B30ید، بارگیری، حمل و تخلیه تجهیزات آیباری تحت فشار شبکه اراضی میدر شهرستان هلیلان | هلیلان |  | باران گستر ایلام | استانی | ص/1402/3/44175 | 1402/6/28 | 2 | - | 19341470000 | آریو بهین طرح | 23680770000
2 | احداث كانال سنگي منطقه بيجنوند از توابع شهرستان چرداول | چرداول |  | اوستا كاران برج ساز هليلان غرب | استانی | 5366/3/1402/ص | 27/1/1402 | 5 | 20139716989 | 14883250854 | نگارآب سیمره | _
3 | عمليات تكميلي ايستگاه پمپاژ و خطوط اصلي شبكه آبياري چمژاب و ارمو | دره شهر |  | صدف سازه سيمره | استانی-ملی | ص/1402/3/11576 | 1402/2/23 | 9 | 69620102529 | 79432196825 | پراهوم | 16273218534 | 2275991836
4 | احداث مخزن ذخيره 300 متر مكعبي و حوضچه هاي بتني روستاي باولگ شهرستان ملكشاهي | ملکشاهی |  | ابتكار راه پارسيان | استانی | 1402/3/3345/ص | 1402/1/20 | 4 | 10005564519 | 11654661254 | نهرآب پایش | 7837188225
5 | عملیات اجرایی تکمیل خط انتقال و ایستگاه پمپاژ PS1 تأمین آب اراضی کهره-داجیوند شهرستان هلیلان | هلیلان |  | باران گستر ايلام | استانی | 18270/3/1402/ص | 1402/3/17 | 24 | 169621714641 | 143542702311 | پویاب | 24236320316
6 | رفع نواقصات و تكميل شبكه برق 20كيلوولت ورودي به تلمبه خانه اراضي دشت ميدر هليلان | هلیلان |  | برق پردازش آپادانا | استانی | 25122/3/1402/ص | 1402/4/11 | 2 | 60263996352 | 66062946565 | آریو بهین طرح | 38775875774
7 | تكميل ساختمان جهاد كشاورزي شهرستان آبدانان | آبدانان |  | برج سفيد ايلام |  |  |  |  | 46969549836 | 61712928807
8 | عمليات اجرايي خريد لوله پلي اتيلن و خاكبرداري شبكه خوشادول ملكشاهي | ملکشاهی |  | ايمن راه مهران | استانی | 30444/3/1402/ص | 1402/5/1 | 6 | 62773056000 | 40804221166 | نهرآب پایش | 34283649741
9 | ساخت مخزن و اتصال به خطوط اصلي و شبكه آبياري اراضي دشت پيامن | هلیلان |  | سپهر بام پارميس | استانی | 32178/3/1402/ص | 7/5/1402 | 5 | 34388592090 | 37587251429 | آریو بهین طرح | _
10 | تكميل نواقصات ايستگاه پمپاژ و تعويض خط انتقال تلمبه خانه اتحاد دره شهر | دره شهر |  | صدف سازه سيمره | استانی | 41625/1402 | 1402/6/11 | 2 | 21945385118 | 28280113148 | آریو بهین طرح | 17726564528
11 | تكميل تجهيزات كارهاي برقي ايستگاه پمپاژ ps1 هليلان(كهره-داجيوند) | هلیلان |  | برق پردازش آپادانا | استانی | 41885/3/1402/ص | 12/6/1402 |  | 168764840760 | 171473743954 | آریو بهین طرح | _
12 | نظارت کارگاهی بر عملیات اجرایی پروژه ترمیم احداث کانال هاي انتقال آب در سطح استان | استان |  | نگارآب |  | 14279/3/1402/ص- 1/3/1402 |  | 6 |  | 2580000000 | نگارآب سیمره
13 | احداث كانال سنگی انتقال آب روستاي آسمان آباد از توابع شهرستان چرداول | چرداول |  | محمد حسین باستانی |  | 20703/3/1402/ص -1402/3/27 |  | 3 |  | 1440000000 | نگارآب سیمره
14 | احداث كانال های انتقال آب روستاهای کمره سفلی،حسن آباد ،کلنجه،شباب از توابع شهرستان چرداول(بخش مرکزی) | چرداول |  | اوستا کاران برج ساز هلیلان غرب |  | 20663/3/1402/ص- 27/3/1402 |  | 3 |  | 5319301356 | نگارآب سیمره
15 | احداث کانال هاي انتقال آب روستاهاي جوب سرخ سفلی،طاق گاورین و جوب بور از توابع شهرستان چرداول (بخش زاگرس) | چرداول |  | پویا ارتباط مهران |  | 1402/3/10- 1402 /ص /3/ 17289 |  | 3 |  | 3358056829 | نگارآب سیمره
16 | احداث کانال هاي انتقال آب روستاهاي فلکین سفلی،لتاب و جوب سرخ علیا و خانم از توابع شهرستان چرداول (بخش شباب) | چرداول |  | کارزان بتن ایلام |  | 1402/3/ 30-1402 /ص /21678/ 3 |  | 3 |  | 4490000000 | نگارآب سیمره
17 | احداث کانال سنگی منطقه بیجنوند ازتوابع شهرستان چرداول | چرداول |  | اوستا کاران برج ساز هلیلان غرب |  | 5366/3/1402/ص -27/1/1402 |  | 5 |  | 14883250854 | نگارآب سیمره
18 | احداث انتقال آب روستاي علی آباد سفلی از توابع شهرستان سیروان | سیروان |  | رهیاب سازه ایلام |  | 1402/3/ 21-1402 /ص/19131 3 |  | 3 |  | 1765000000 | نگارآب سیمره
19 | ترمیم بند و کانال هاي انتقال آب شهرستان سیروان- روستاي شاه قلندر | سیروان |  | سازه اندیشان کارزان |  | 1402/3/ 16- ص/1402/3/17932 |  | 4 |  | 4500000000 | نگارآب سیمره
20 | احداث وترميم كانال وحوضچه انتقال آب شهرستان سيروان -روستای شاه قلندر | سیروان |  | کارزان بتن ایلام |  | 33017/1402-1402/5/1 |  |  |  | 575/000/000 | نگارآب سیمره
21 | احداث كانال انتقال آب ودیوار ساحلی روستای بانقلان از توابع شهرستان ایلام | ایلام |  | طراحی ومعماری صدف |  | 20457/3/1402/ص -24/3/1402 |  | 3 |  | 3679000000 | نگارآب سیمره
22 | احداث کانال انتقال آب ناودریژ از توابع شهرستان ایلام | ایلام |  | توربین توان ایلام |  | 20427/3/1402/ص- 24/3/1402 |  | 3 |  | 2726000000 | نگارآب سیمره
23 | احداث کانال انتقال آب زیرطاف از توابع شهرستان ایلام | ایلام |  | ایمن راه مهران |  | ص/1402/3/19411-1402/3/22 |  | 3 |  | 2800000000 | نگارآب سیمره
24 | احداث کانال انتقال آب روستاي بلیین از توابع شهرستان ایلام | ایلام |  | ایمن راه مهران |  | 19406/3/1402/ص -22/3/1402 |  | 3 |  | 2080000000 | نگارآب سیمره
25 | احداث کانال نرگسی از توابع شهرستان ایوان استانی | ایوان |  | آیسان سازه بهتاش |  | 17/ 37470/3/1402/ص -25/5/1402 |  | 2 |  | 3590000000 | نگارآب سیمره
26 | احداث کانال نرگسی از توابع شهرستان ایوان | ایوان |  | آیسان سازه بهتاش |  | 17/ 37473 - 25/5/1402 |  | 2 |  | 2195000000 | نگارآب سیمره
27 | احداث کانال هاي انتقال آب روستاهاي چقا ماهی و خوران از توابع شهرستان ایوان | ایوان |  | محمد حسین باستانی |  | 19406/3/32636/ص -8/5/1402 |  | 3 |  | 3390000000 | نگارآب سیمره
28 | احداث کانال های انتقال آب شهرستان ایوان –روستای نبوت | ایوان |  | پایا سازه مانشت |  | 37627/3/1402/ص - 28/5/1402 |  | 3 |  | 4240000000 | نگارآب سیمره
29 | احداث و ترمیم کانال روستاي هلشی و احداث کانال زلان از توابع شهرستان ایوان ابلاغ | ایوان |  | محمد حسین باستانی |  | 3/101635/ 1401 /ص - 24 /12/ 1401 |  | 3 |  | 2960000000 | نگارآب سیمره
30 | تکمیل کانال جابر انصاراز توابع شهرستان آبدانان | آبدانان |  | پویا برج بانقلان |  | 26943/3/1402/ص - 18/4/1402 |  | 2 |  | 2502000000 | نگارآب سیمره
31 | کانال هاي انتقال آب شهرستان آبدانان- روستاي سرآسیاب | آبدانان |  | پیمانکاري یارحسین هادي زاده |  | 32149/3/1402/ص- 7/5/1402 |  | 4 |  | 11,800,000,00 | نگارآب سیمره
32 | ترمیم و احداث کانال انتقال آب شهرستان دره شهر –روستای چم کلان(کلهر) | دره شهر |  | پویا برج بانقلان |  | 26948/3/1402/ص- 18/4/1402 |  | 2 |  | 2120000000 | نگارآب سیمره
33 | احداث کانال های سطح شهرستان دره شهر روستاهای الیاس آباد،سرور آباد ورشنوآباد | دره شهر |  | حمید رشید نهال |  | 32842/3/1402/ص - 9/5/1402 |  | 4 |  | 10480000000 | نگارآب سیمره
34 | احداث کانال های انتقال آب شهرستان بدره –دهستان کلم روستاهای زوار قلی ،آبزا وبلالوکه | بدره |  | مهندسی زاگرس آب غرب |  | 35483/3/1402/ص - 18/5/1402 |  | 4 |  | 11765509435 | نگارآب سیمره
35 | احداث كانال های انتقال آب روستاي جوب شله از توابع شهرستان هلیلان | هلیلان |  | محمد حسین باستانی |  | 41997/3/1402/ص - 12/6/1402 |  | 2 |  | 2385000000 | نگارآب سیمره
36 | احداث کانال های زواران وپاپایینه از توابع شهرستان آبدانان | آبدانان |  | آب کاوش پیمان |  | ص/1402/3/44175-1402/6/28 |  | 4 |  | 6249229483 | نگارآب سیمره
37 | احداث كانال امیر آباد از توابع شهرستان مهران | مهران |  | معتبر تابان غرب |  | ص/1402/3/43075-1402/6/26 |  | 2 |  | 2500000000 | نگارآب سیمره
38 | احداث کانال هاي بخش میمه شهرستان دهلران کانالهای شهوه ،جنگه،جوب سرد وهواس | دهلران |  | سرآسیاب میمه |  | 3014/ق-1402/6/21 |  | 3 |  | 11590000000 | نگارآب سیمره